## Отчет за 1 пол.2019
Приложение
Информация о ходе исполнения плана работы
структурных подразделений администрации города Рязани по реализации мероприятий,
направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2019 год за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем и источник финансирования (тыс.руб.) план/факт |  |  | Плани-руемый срок испол-нения¹ | Ответственный исполнитель | Ход исполнения (исполнено с указанием фактической даты исполнения, в процессе исполнения, не исполнено) | Причины нарушения сроков исполнения, причины неисполнения, меры, принимаемые для обеспечения исполнения²
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы)
1 | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» | Всего, в том числе: | 241533.704 | 4873.7788 | январь-декабрь | Управление капитального строительства (далее – УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 205303.65 | 4142.712
|  | областной бюджет | 36205.9 | 730.5794
|  | бюджет города Рязани | 24.153 | 0.48735
Управление капитального строительства (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2022 годы»)
1. | Разработка ПСД на строительство:
1.1. | Гражданское кладбище "Богородское-2" (6 этап) | бюджет города Рязани | 99.9 | 99.9 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Исполнено 17.06.2019
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 22" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1694.3 | 1670.308 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 108" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 112" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1690.9 | 1666.912 | февраль-май | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 125" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.6. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 140" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2070 | 2046.912 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года | По результатам торгов получена экономия
1.7. | Установка памятника жертвам политических репрессий | бюджет города Рязани | 421 | 0 | май-сентябрь |  | В процессе исполнения
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1. | Строительство:
1.1. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 106" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 38404.978 | 130.028 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 25152.207 | 109.262
|  | областной бюджет | 12868.722 | 19.466
|  | бюджет города Рязани | 384.049 | 1.3
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 139" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 28430.069 | 14984.899 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 12858.322 | 11120.644
|  | областной бюджет | 15287.447 | 3714.406
|  | бюджет города Рязани | 284.3 | 149.849
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 146" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 34121.236 | 12064.595 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 21512.445 | 10149.482
|  | областной бюджет | 12267.579 | 1794.467
|  | бюджет города Рязани | 341.212 | 120.646
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 150" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 20904.949 | 13280.824 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 11387.501 | 8940.878
|  | областной бюджет | 9308.399 | 4207.138
|  | бюджет города Рязани | 209.049 | 132.808
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 154" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 37263.727 | 20691.793 | январь-июнь |  | В процессе исполнения | Отставание подрядчика от сроков строительства, выставлена претензия
|  | федеральный бюджет | 22381.704 | 17409.359
|  | областной бюджет | 14509.387 | 3075.516
|  | бюджет города Рязани | 372.636 | 206.918
1.6. | Общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Горроща (срок строительства - 2018-2020 годы) | Всего, в том числе: | 367580.297 | 173878.671 | январь-декабрь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 311976.7 | 147576.174
|  | областной бюджет | 51384.397 | 24306.664
|  | бюджет города Рязани | 4219.2 | 1995.833
Управление образования и молодежной политики (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | бюджет города Рязани | 25750 |  | Февраль-декабрь | Управление образования и молодежной политики (далее – УОиМП) | В процессе исполнения
1.1 | Ремонт водоснабжения и канализации МБДОУ "Детский сад № 16" | бюджет города Рязани | 229.8 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.2 | Ремонт группового помещения МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 424 |  | Май, июль | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.3 | Разработка проекта на ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Май | УОиМП | Исполнено, май 2019 года
1.4 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.5 | Ремонт канализации и водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.6 | Ремонт помещений МБДОУ "Детский сад № 66" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Февраль | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.7 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 71" | бюджет города Рязани | 29.2 | 29.2 | Май | УОиМП | Исполнено, май 2019 года
1.8 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад № 76" | бюджет города Рязани | 1020 |  | Июнь | УОиМП | Исполнено, май 2019 года
1.9 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 76" | бюджет города Рязани | 800 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.10 | Подключение газовой плиты МБДОУ "Детский сад № 76" (в том числе проектные работы - 50 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 95 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены проектные работы в апреле на сумму 50,0 тыс. руб. (45,0 тыс. руб. - на август, МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.11 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 96" | бюджет города Рязани | 150 |  | Май | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.12 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Июнь | УОиМП | Исполнено, июнь 2019 года
1.13 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 109" | бюджет города Рязани | 150 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года
1.14 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 112" | бюджет города Рязани | 240 | 198 | Май | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы в июне на сумму 198,0 тыс. руб. (42,0 тыс. руб. - на июль)
1.15 | Ремонт электрощитовой МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани | 120 | 120 | Май | УОиМП | Исполнено, май 2019 года
1.16 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 125" | бюджет города Рязани | 134 | 36.4 | Май, июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы в июне на сумму 198,0 тыс. руб. (42,0 тыс. руб. - на июль)
1.17 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.18 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 140" | бюджет города Рязани | 60 | 60 | Март | УОиМП | Исполнено, март 2019 года
1.19 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.20 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.21 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.22 | Устройство запасного выхода 2 этажа МАДОУ "Детский сад № 130" | бюджет города Рязани | 400 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.23 | Ремонт кровли МАДОУ "Детский сад № 131" | бюджет города Рязани | 900 |  | Июнь, июль | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.24 | Ремонт санузлов МБОУ "Школа № 15" | бюджет города Рязани | 327.8 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года
1.25 | Ремонт водоснабжения МБОУ "Школа № 16" | бюджет города Рязани | 215 | 215 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года
1.26 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 20" | бюджет города Рязани | 400 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.27 | Электромонтажные работы МБОУ "Школа № 38" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Июнь | УОиМП | Исполнено, март 2019 года
1.28 | Общестроительные работы МБОУ "Школа № 49" | бюджет города Рязани | 1520 |  | Февраль, август | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (долго готовилась смета и проводился аукцион)
1.29 | Ремонт подсобных помещений МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 450 |  | Февраль, июль | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.30 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" (в том числе проектные работы - 60 тыс.руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 60 | Июль | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены проектные работы в мае на сумму 60,0 тыс.руб. (400,0 тыс.руб. - на июль)
1.31 | Ремонт канализации, отопления, водоснабжения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 250 |  | Февраль, июль | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.32 | Разработка проекта на ремонт бассейна МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Февраль | УОиМП | Исполнено, февраль 2019 года
1.33 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 53" | бюджет города Рязани | 800 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.34 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани | 350 | 350 | Март, апрель | УОиМП | Исполнено в марте - 128,8 тыс. руб., в апреле - 221,2 тыс.руб.
1.35 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 62" | бюджет города Рязани | 500 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.36 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 67" | бюджет города Рязани | 349.5 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.37 | Ремонт помещений пищеблока МБОУ "Школа № 68" | бюджет города Рязани | 80.8 |  | Май, сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на сентябрь 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.38 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 68" (в том числе проектные работы - 60 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 60 | Сентябрь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены проектные работы в мае на сумму 60,0 тыс.руб. (400,0 тыс.руб.-на август)
1.39 | Ремонт помещений 1 этажа МБОУ "Школа № 70" | бюджет города Рязани | 426.3 | 53 | Февраль, июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы в марте на сумму 53,0 тыс. руб. (373,3 тыс. руб. - на август, МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.40 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 74" | бюджет города Рязани | 300 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.41 | Разработка проекта на электротехнические работы в МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 70 | 70 | Февраль | УОиМП | Исполнено, февраль 2019 года
1.42 | Ремонт отопления МАОУ "Лицей № 4" | бюджет города Рязани | 200 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года
1.43 | Установка кабинок в туалете МАОУ "Школа № 47" | бюджет города Рязани | 160 |  | Апрель | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.44 | Общестроительные работы МБУДО "ЦДТ "Приокский" | бюджет города Рязани | 400 |  | Апрель | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.45 | Общестроительные работы МБУДО "ЦДТ "Стрекоза" | бюджет города Рязани | 300 |  | Апрель | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.46 | Ремонт ограждения МБУДО "ДЮЦ "Надежда" | бюджет города Рязани | 500 |  | Май | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.47 | Ремонт котельной МБУДО "ЦДТ "Феникс" | бюджет города Рязани | 124.1 | 124.1 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель 2019 года | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.48 | Ремонт канализации МБОУ "Центр реабилитации" | бюджет города Рязани | 30.6 |  | Май | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года (МКУ ДЗОСС не предоставило смету)
1.49 | Замена оконных блоков МБОУ "Центр реабилитации" | бюджет города Рязани | 200 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на август 2019 года
1.50 | Общестроительные работы МБУ ПМПК | бюджет города Рязани | 219.4 |  | Июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года
1.51 | Общестроительные работы и перенос газовой трубы МАУДО "Рязанский городской Дворец детского творчества" | бюджет города Рязани | 1900 |  | Март | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
Создание условий для управления жилищным фондом, капитальный ремонт жилищного фонда
1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории Справочно. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки на предоставление субсидий будут приниматься УЭиЖКХ от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК в сроки, установленные Порядком предоставления в 2019 году субсидий на возмещение затрат, утвержденным постановлением администрации города | Бюджет города Рязани | 8420 | 0 | июль-декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ) | В процессе исполнения
2 | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений: | Бюджет города Рязани | 1925.7 | 52.8 | апрель-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Заключен один муниципальный контракт на капитальный ремонт МЖП, работы по которому будут выполнены в октябре 2019 года. Оплачены услуги по составлению и проверке локальных смет
2.1 | ул. Тимакова, д.8, кв.107;
2.2 | ул. Зои Космодемьянской, д.3, кв.1;
2.3 | ул. Крупской д.13, ком.18;
2.4 | ул. Николодворянская, д.17, кв.2;
2.5 | ул. Магистральная, д.2, кв.17;
2.6 | ул. Сельских строителей, д.3а кв.66;
2.7 | ул. Свободы, д.3 кв.29;
2.8 | ул. Заречная, д.10 кв.2;
2.9 | ул. Интернациональная, д.14 кв.5
3 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: | Бюджет города Рязани | 648.3 | 0 | июнь-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Размещено извещение на проведение электронного аукциона на выполнение работ по замене аварийного газового оборудования
3.1 | ул. Пугачева, д.39/23, кв.1;
3.2 | ул. Зафабричная, д.5, кв.30;
3.3 | ул. Могэс, д.5, кв.11;
3.4 | ул. Павлова, д.22 кв.29;
3.5 | ул. Кольцова, д.14 кв.7 (2);
3.6 | ул. Весенняя 28 кв.4;
3.7 | ул. Великанова, д.17 кв.14;
3.8 | ул. Соколовская, д. 5, корп.1, кв. 71;
3.9 | ул. Татарская, д. 17, кв. 10;
3.10 | ул. Советской Армии, д.18 кв.111;
3.11 | ул. Заречная, д.6 кв.2;
3.12 | ул. Сельских строителей, д.6, корп.2, кв.6.
4 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | 6352.9 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Разработан и утвержден Порядок предоставления данной субсидии. Начинается прием заявок на получение данных субсидий от управляющих компаний
5 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет по адресам: | Бюджет города Рязани | 129.7 | 0 | апрель-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет
5.1. | пос. Остров, д.12А
5.2. | ул. Черновицкая, д.3, кор.1
5.3. | ул. Свободы, д.92
5.4. | ул. Товарный двор (станция Рязань-1), д. 56
5.5. | ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29
5.6. | ул. Шевченко, д. 11
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани
6 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 10000 | 9000 | январь-май | УЭиЖКХ | Исполнено 27.05.2019. (сложилась экономия - 1000 тыс. руб.)
7 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 1010.4 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
8 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 334700 | 0 | май-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 314000 | 0
|  | бюджет города Рязани | 20700 | 0
8.1 | – 2 т/м, 2-й Школьный пер., 2ТК-573 - ЦТП-Вокзальная,7а, протяженностью 502 м;
8.2 | – 1 т/м ул. Завражного от т. А(1ТК-556) до 1ТК-562 (т.Б), протяженностью 766 м;
8.3 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-842/2 - 4ТК-842/3, протяженностью 412 м;
8.4 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-СМ2 - 4ТК-СМ, протяженностью 190 м;
8.5 | – 1 т/м, ул. Татарская, 1ТК-531 - 1ТК-532, протяженностью 239 м;
8.6 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-280 - 3ТК-284, протяженностью 890 м;
8.7 | – 3 т/м, ул. Грибоедова, 3ТК-284 - 3ПАВ-297, протяженностью 160 м;
8.8 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-256 - 3ТК-280, протяженностью 1200 м
9 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Бюджет города Рязани | 1426.3 | 0 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
10 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Бюджет города Рязани | 501.8 | 104.6 | февраль-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. В 1 полугодии заключены и оплачены контракты на проверку смет на выполнение работ по замене приборов учета (ПУ) в муниципальном жилищном фонде, на замену 52 ПУ электрической энергии, на поверку ПУ воды, на установку ПУ воды. Размещено извещение на проведение электронного аукциона на замену ПУ природного газа
11 | Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | Бюджет города Рязани | 12000 | 0 | май-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Размещено извещение на проведение открытого конкурса на данный вид работ
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства (приобретение 62 квартир) | Областной бюджет | 86193.11 | 6951.1 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения. Планируется приобрести 62 квартиры путем проведения электронных аукционов. Заключено 22 муниципальных контракта на приобретение 23 однокомнатных квартир. Оплачено 5 квартир
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Всего, в том числе: | 595619.2 | 125832.2 |  | Управление благоустройства города (далее - УБГ)
|  | областной бюджет | 564234.6 | 115897.4
|  | бюджет города Рязани | 31384.6 | 9934.8
из них:
1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги по Московскому шоссе в г.Рязани | Всего, в том числе: | 172434 | 118384.3 | сентябрь | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 163640 | 109590.3
|  | бюджет города Рязани | 8794 | 8794
1.2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Сережиному переулку в г.Рязани | Всего, в том числе: | 10692.5 | 2585.9 | август | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 10147.6 | 2041
|  | бюджет города Рязани | 544.9 | 544.9
1.3 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Васильевскому проезду в г.Рязани | Всего, в том числе: | 11686.5 | 4862 | август | УБГ, подрядные организации | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 11090.6 | 4266.1
|  | бюджет города Рязани | 595.9 | 595.9
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Уборка территории и аналогичная деятельность, в том числе: | бюджет города Рязани | 185418.5 | 124502.1 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (выполняются работы по зимнему и летнему содержанию дорог, тротуаров, площадей) | бюджет города Рязани | 169718.5 | 115496.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.2 | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | бюджет города Рязани | 1200 | 306.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.3 | Уборка и обслуживание инженерных сооружений | бюджет города Рязани | 5000 | 4660.6 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 3500 до 5000 тыс. руб.
1.4 | Уборка остановок | бюджет города Рязани | 9500 | 4038.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 11000 до 9500 тыс. руб.
2 | Организация благоустройства и озеленения, в том числе: | бюджет города Рязани | 202004.6 | 81104.5 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.1 | Озеленение территории города (обрезка деревьев, валка деревьев с вывозом древесных отходов, посадка цветов и уходные работы, содержание парков, скверов, бульваров, окос территорий) | бюджет города Рязани | 153704.6 | 66475.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.2 | Содержание и ремонт детского игрового оборудования | бюджет города Рязани | 4500 | 697.1 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.3 | Размещение и обслуживание туалетов | бюджет города Рязани | 4500 | 793.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.5 | Размещение и содержание малых архитектурных форм | бюджет города Рязани | 26000 | 5227.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Средства направлены на содержание объектов благоустройства
2.6 | Праздничное оформление города | бюджет города Рязани | 7000 | 6424.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.7 | Содержание городских лесов | бюджет города Рязани | 1000 | 379.1 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.8 | Содержание пляжей | бюджет города Рязани | 1500 | 3.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.9 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города | бюджет города Рязани | 3800 | 1104 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
3 | Содержание микрорайона Солотча | бюджет города Рязани | 5810 | 4411.2 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения
4 | Содержание и ремонт объектов инженерной защиты (выполняются работы по содержанию сетей ливневой канализации 98,4 км) | бюджет города Рязани | 22000 | 5254.4 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения
5 | Содержание и отлов безнадзорных животных | бюджет города Рязани | 9950 | 5268.2 | в течение года | УБГ, "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" | В процессе исполнения
6 | Организация освещения улиц (монтаж и перетяжка провода, ремонт шкафа НРШ, работа дежурных бригад по устранению аварийных ситуаций, замена контактора, пускателя, изолятора, обрезка поросли у опор, очистка опор от наклеек, окос травы у опор, ремонт аварийных кабельных линий, оплата за электроэнергию) | бюджет города Рязани | 90970.7 | 43795.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
7 | Содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 101013.6 | 42008.9 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"
7.1 | Организация и содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 98472.8 | 40000 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | В процессе исполнения | Плановые показатели по муниципальному заданию скорректированы с 98866,6 тыс. руб. до 98472,8 тыс. руб.
7.2 | Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани | 1015 | 1015 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.3 | Удаление аварийных деревьев на кладбищах г. Рязани | бюджет города Рязани | 100 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено | В соответствии с муниципалным заданием срок выполнения работ сентябрь 2019 года
7.4 | Обустройство контейнерных площадок на кладбищах | бюджет города Рязани | 432 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено | В соответствии с муниципалным заданием срок выполнения работ июль 2019 года
7.5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ | бюджет города Рязани | 600 | 600 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
7.6 | Изготовление и установка дополнительных мемориальных плит ленинградцам-блокадникам | бюджет города Рязани | 393.8 | 393.8 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Исполнено
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы)
1 | Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации, | Всего, в том числе: | 157500 | 0 | ноябрь | УЭиЖКХ, УБГ | Работы по благоустройству дворовых территорий будут проводиться в рамках договоров на выполнение работ, заключенных УО, ТСЖ, ЖСК с подрядными организациями
|  | областной бюджет | 150000 | 0
|  | бюджет города Рязани | 7500 | 0
из них:
1.1 | ул. Новоселов, д.33 |  | 7942.6 | 0 | 2019-06-15 | УЭиЖКХ, УБГ | В процессе исполнения | Работы выполнены на 98% (осталось резиновое покрытие). Оплата - после предоставления актов выполненных работ
1.2 | Первомайский проспект, д.9 |  | 4789.3 | 0 | 2019-06-15 | УЭиЖКХ, УБГ | В процессе исполнения | Работы выполнены на 95%. Оплата - после предоставления актов выполненных работ
1.3 | ул. Черновицкая, д.12 |  | 3420.5 | 0 | 2019-06-22 | УЭиЖКХ, УБГ | В процессе исполнения | Работы выполнены на 98%. Оплата - после предоставления актов выполненных работ
Управление транспорта
1 | Разработка и формирование современной маршрутно-транспортной сети, создающей приоритетные условия для муниципального пассажирского транспорта в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2022 годы | без финансирования (определение необходимого количества подвижного состава возможно после определения доли рынка пассажирских перевозок для муниципальных транспортных предприятий на основе данных пассажиропотока и целесообразности применения) |  |  | январь-декабрь | Управление транспорта администрации города Рязани (далее – УТ) | В процессе исполнения | 02 июля 2019 года в администрации города Рязани состоялось совещание по обсуждению концепции развития общественного транспорта в городе Рязани с участием представителей общественности, научного сообщества, депутатов Рязанской городской Думы. По результатам проведенного мероприятия результаты научно-исследовательских работ в сфере транспортного обслуживания населения города Рязани (ООО «Комплексные транспортные системы» (Санкт-Петербург) направлены на доработку до 01.10.2019. Следующая встреча по обсуждению концепции развития общественного транспорта запланирована на август 2019 года
2 | Решение вопроса с нехваткой общественного транспорта в вечернее время по маршруту маршрутного такси №41 и троллейбуса №1 | без финансирования |  |  | январь-март | УТ | В процессе исполнения | В связи с убыточностью маршрута троллейбуса №1 (убыток за 5 месяцев 2019 г. составил 4815,8 тыс. руб., в т.ч. за май 827,4 тыс. руб.) планируется увеличение провозных возможностей автобусов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно переход коммерческого транспорта на использование
подвижного состава повышенной вместимости (до 70 чел.) с малого класса М2 на средний класс М3, с уменьшением интервала движения в вечернее время, что позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей города. В соответствии с утвержденным расписанием последний рейс маршрута № 41 будет осуществляться в 23.55
3 | Продление пути следования троллейбусов маршрута №12 "Завод Рязцветмет - памятник Ф.Полетаеву" до остановочного пункта "Октябрьский городок" | за счет средств предприятия |  |  | февраль | УТ | Исполнено 04.02.2019
4 | Увеличение количества перевозчиков на маршрутах общественного транспорта, обслуживающих Московский район города и осуществляющих перевозку льготных категорий граждан | Всего, в том числе: | 25913 | 43058 | февраль | УТ | Исполнено 08.02.2019 (с 08.02.2019 введены льготы на транспорте коммерческих перевозчиков, обслуживающих Московский район (маршруты: 98м2, 47м2, 66м2, 71м2, 95м2, 82м2, 70м2. Общее количество подвижного состава - 151 ед.)
|  | областной бюджет | 10930 | 18090
|  | бюджет города Рязани | 14983 | 24968
(в рамках реализации МП «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
5 | Погашение долга для МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» | за счет средств предприятия |  |  | июнь-декабрь | УТ | В процессе исполнения | МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» является самостоятельным хозяйствующим субъектом, поэтому задолженность будет погашаться в порядке, предусмотренном действующим законодательством